## Hoja1
SEMANA | DESCRIPIÓN | PRIORIDAD
1 | Cierre del Experimento A (Baseline) y Configuración del Experimento C
1 | Finalizar el script del Baseline (Regresión Logística vs Random Forest sin tunear)
1 | Generar gráficas de AUPRC y Precision@Top-100 para el Baseline usando la validación correcta
1 | Configurar el pipeline "incorrecto" (simulación de Leakage): Aplicar SMOTE o escalado a todo el dataset antes de dividir | BAJA
1 | Entrenar el modelo y guardar las métricas "infladas" (esperamos >95% AUPRC)
1 | Comparar preliminarmente los resultados de A (Realista) vs C-Incorrecto (Inflado)
1 | Elaborar tabla comparativa A vs C-Incorrecto
2 | Ejecución del Experimento C y Selección del Modelo Campeón
2 | Ejecutar el pipeline "correcto": División temporal estricta --> Transformación solo en Train --> Predicción en Test. El objetivo es compararlo directamente contra la rama incorrecta usando el mismo algoritmo
2 | Generar una gráfica de barras o líneas que ponga lado a lado el rendimiento con Data Leakage vs. Sin Data Leakage
3 | Ejecución del Experimento D sobre el modelo correcto
3 | Extraer la importancia de características nativa (Gini/Gain) del modelo "Correcto" del Exp C (probablemente XGBoost o RF)
3 | Identificar las Top-10 variables (ej. V14, V10, V12)
3 | Implementar la librería SHAP sobre el conjunto de test
3 | Generar: 1 Beeswarm plot (resumen global) y 2 Force plots (ejemplo de una transacción fraude y una normal)
4 | Redacción intensiva, generación de gráficos finales y maquetación en el Word | INTRODUCIR AL FINAL DE CADA APARTADO PARA NO RETOMAR
4 | Añadir limitaciones y plazo futuro